## Ejemplo1
Control del Sprint 1 en 2 semanas
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
HU-01 Registrar nuevo producto | 27 | DIA 1: 6; DIA 2: 6; DIA 3: 6; DIA 4: 6; DIA 5: 3 | 27
HU-02 Editar producto existente | 9 | DIA 5: 3; DIA 6: 6 | 9
HU-03 Eliminar un producto | 9 | DIA 7: 6; DIA 8: 3 | 9
HU-04 Buscar y filtrar productos del sistema | 11 | DIA 8: 3; DIA 9: 6; DIA 10: 2 | 11
HU-05 Visualizar detalle de un producto | 6 | DIA 10: 6 | 6
Total por dia | [21 empty] | 0
Reales de producto por realizar | 62 | 56 | 50 | 44 | 38 | 32 | 26 | 20 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estimadas de producto por realizar | 62 | 58.9 | 55.8 | 52.7 | 49.6 | 46.5 | 43.4 | 40.3 | 37.2 | 34.1 | 31 | 27.9 | 24.8 | 21.7 | 18.6 | 15.5 | 12.4 | 9.3 | 6.2 | 3.1 | 0